## 政务服务便民热线平台智能化升级和与110报警服务平台对接项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津12345政务服务便民热线平台智能化升级和与110报警服务平台对接项目
主管预算部门 |  | 天津市人民政府政务服务办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市便民专线服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 推进天津12345政务服务便民热线与110报警服务平台高效对接联动，同步提升平台智能化能力，开发按键引导、智能推荐、语音自动转写、自助派单、智能客服、智能回访等功能。 |  |  | 已完成与110报警服务台高效对接联动，智能客服、语音自动转写、智能回访等智能化功能已上线。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 76.785 | 76.785 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 76.785 | 76.785 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 软件系统 | =1项 | 1项 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 软件升级完成率 | ≥85% | 85% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 软件升级完成时限 | 2023年底前 | 2023年12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 软件开发成本首期款 | ≤77万元 | 76.785万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 处置非紧急警情类诉求效率提高 | 提高 | 100%高效联动处置非紧急警情类诉求 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 企业群众满意率 | ≥90% | 99% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 天津12345政务服务便民热线知识库评估诊断项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津12345政务服务便民热线知识库评估诊断项目
主管预算部门 |  | 天津市人民政府政务服务办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市便民专线服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 组织对12345热线知识库进行全面评估诊断，发现问题和不足，提出优化意见和建议，进一步优化我市12345热线知识库业务分类和内容，不断提升服务质量。 |  |  | 已对于发现的问题与不足开展问题诊断，并对知识库系统优化、工作流程、知识架构、内容呈现、绩效考核等方面提出意见与建议。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 10 | 9.7 | 96.97% | 招标节约预算资金，下一步严格预算编制。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 知识库评估诊断 | =1次 | 1次 | 9 | 9
|  |  | 评估报告 | =1份 | 1份 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 数据准确率 | =100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 项目负责人资质 | 国际项目管理（PMP）资质认证 | 国际项目管理（PMP）资质认证 | 5 | 5
|  |  | 评估内容 | 应聚焦痛点、难点、堵点，找出短板不足，提出有针对性的对策措施 | 聚焦痛点、难点、堵点，找出知识库的共建共享机制不够完善、搜索功能简单等不足，提出针对短板的措施 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 评估完成时限 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 知识库评估诊断服务费用 | ≤19.8万元 | 19.2万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 知识库优化 | 优化我市12345热线知识库业务分类和内容 | 提出优化分类建议，以业务诉求分类为支撑，围绕企业群众关切优化调整知识架构 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.7